## gráfico da AliShine maquiagens
AliShine MAQUIAGENS
TAREFA | DATA DE INÍCIO | PRAZOS DE ENTREGA | FINALIZAÇÃO
Pesquisa de mercado | 2023-11-12 | 2023-11-26 | 2023-11-23
desenvolvimento de produto | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2024-12-27
teste de produto | 2024-01-02 | 2024-01-16 | 2024-01-15
Produção | 2024-01-17 | 2024-03-03 | 2024-03-05
Desenvolvimento da campanha de marketing | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-03-25
execução da campanha de marketing | 2024-03-26 | 2024-04-25 | 2024-04-22
lançamento do produto | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-04-26

## gráfico Peixinho Dourado
Peixinho dourado (Souvenis)
TAREFA | DATA DE INÍCIO | PRAZOS DE ENTREGA | FINALIZAÇÃO
Pesquisa de mercado | 2024-06-20 | 2024-07-04
desenvolvimento de produto | 2024-07-05 | 2024-08-05
teste de produto | 2024-08-06 | 2024-08-20
Produção | 2024-08-21 | 2024-10-02
Desenvolvimento da campanha de marketing | 2024-10-03 | 2024-10-24
execução da campanha de marketing | 2024-10-25 | 2024-11-25
lançamento do produto | 2024-11-26 | 2024-12-02